## 2026
| PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SG-SST | [15 empty] | Código:A-GT-PL-05
Versión: 02
Fecha:29/09/2023
Página 1 de 1
AÑO | 2026
OBJETIVO GENERAL | Planear las actividades encaminadas a garantizar la implementación del SGSST las cuales brindan seguridad y salud a los trabajadores, contratistas estudiantes en práctica de Televisión Regional del Oriente Ltda - CANAL TRO LTDA
OBJETIVOS ESPECIFICOS | Garantizar ambientes y condiciones seguras para todos los colaboradores de la entidad
Mantener los indicadores de accidentes y enfermedad laboral, mediante la intervención de peligros prioritarios.
Implementar mecanismos de prevencion de emergencias y garantizar formacion continua al personal en temas relacionados
Mantener e implementar las estrategias descritas en el Manual del SGSST, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las políticas del SGSST
Brindar capacitaciones necesarias para la disminución de los riesgos, así como realizar el proceso de inducción y reinducción en el SGSST a todos los trabajadores, contratistas y estudiantes en práctica
META | Cumplir minimo con el 95% de las actividades planeadas para el año 2026
RECURSOS | Tecnológicos, Humanos, Económicos.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | POBLACION OBJETO | RESPONSABLE | ESTADO | 2026 | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENE | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Actualización de los documentos del SGSST
Revisión y actualización del Manual del SGSST de acuerdo a la normatividad legal vigente | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 FEB
E
Revision y actualización de la Politica y los Objetivos del SGSST | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 FEB
E
Actualizacion y revision de politicas del SGSST (Política de uso de EPP, Política de Prevención de Acoso Laboral, Politica de prevencion de acoso sexual, Política de Segurida Vïal) | Direccion COPASST SST | Profesional Especializado SST, Representante Legal , COPASST | P | bar: 2026 MARZ
E
Garantizar ambientes y condiciones de trabajo seguros
Inspecciones de seguridad | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 MAY; 2026 NOV
E
Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios y Dotación de elementos de Botiquín de Primeros Auxilios | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR; 2026 AGO; 2026 DIC
E
Inspección de extintores en las instalaciones | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR; 2026 AGO; 2026 DIC
E
Control a contratistas. Verificación cumplimiento requisitos del SGSST | Contratistas persona Natural - Juridica | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E
Mediciones de Higiene y Seguridad Industrial (Ambientales) | Areas Criticas | Profesional Especializado SST Acompañamiento ARL | P | bar: 2026 ABR
E
Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar controles
Actualización Matriz de identificacion de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles por cargos | Todos los Procesos y centro externos | Profesional Especializado SST, | P | bar: 2026 ABR
E
Capacitacion a todo el personal para el control de riesgos laborales | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST Acompañamiento ARL | P | bar: 2026 ABR; 2026 AGO
E
Cumplir con los requisitos normativos en SST
Actualizacion de matriz de requisitos legales en SST | Todos los Procesos y centro externos | Profesional Especializado SST | P | [12 empty] | Revisión cada 4 meses ó cada vez que se presenten cambios en la legislación que aplique | bar: 2026 ABR; 2026 AGO; 2026 DIC
E
Actualización del presupuesto anual para SST | Todos los Procesos y centros externos | Profesional Especializado SST, Secretaria General | P | bar: 2026 FEB
E
Radicar plan de trabajo anual ante la ARL para el año siguiente | Profesional Especializado SST | Profesional Especializado SST | P | [12 empty] | Actividad a realizar anualmente una vez realizada la evaluacion de estandares minimos | bar: 2026 ENE
E
Garatizar la protección a la vida, la dignidad y la salud de los trabajadores
Capacitación deL uso de Elementos de protección personal | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR
E
Realización de Examen de ingreso, periódico y retiro | Trabajadores | Profesional Especializado SST Talento Humano | P | bar: 2026 ENE; 2026 JUN; 2026 NOV
E
Capacitacion enfocado al trabajo seguro en Alturas | Trabajadores | Profesional Especializado SST Acompañamiento ARL | P | bar: 2026 MARZ
E
Desarrollar Programas de Promoción y Prevención
Realización de Actividades del Programa de Bienestar (prevencion riesgo psicosocial) | Trabajadores | Profesional Especializado SST Talento Humano | P | bar: 2026 JUN; 2026 DIC
E
Campañas prevención riesgo cardiovascular /Estilos de vida saludables | Trabajadores con esta patología | Profesional Especializado SST Acompañamiento ARL | P | bar: 2026 MAY; 2026 OCT
E
Implementación actividades prevención Riesgo Biomecánico (campañas prevención riesgo biomecánico, Pausas Activas | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST Acompañamiento ARL | P | bar: 2026 ABR; 2026 AGO
E
Promover la participación de los trabajadores
Inducción al personal | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E
Reinducción al personal | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 DIC
E
Actividades lúdicas- capacitación en trabajo en equipo - comunicación asertiva (Comités - Colaboradores) | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 JUN
E
Realización de Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo | Trabajadores | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 OCT
E
Disminuir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Reporte e Investigación de incidentes y accidentes de trabajo (Cada vez que se presente) | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST - | P | bar: 2026 JUN; 2026 DIC
E
Acompañamiento a comités
Convocatoria y Elecciones de representantes de Comites Institucionales (COPASST - COCOLA) | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST - | P | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
E
Reuniones del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | COPASST | COPASST | P | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E
Seguimiento a reuniones y solicitud de informes al Comité de Convivencia Laboral | Comité Convivencia Laboral | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E
Planificar y organizar un equipo para atención de eventos naturales
Capacitación de la Brigada de Emergencias | Brigadistas | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR; 2026 AGO; 2026 NOV
E
Despliegue de actividades y estrategias para el fortalecimiento del Programa de Prevención de emergencias (Planos de emergencias - Bomberos) | Brigadistas | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR to 2026 JUN
E
Simulacro de emergencias | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST y Brigadistas. | P | bar: 2026 SEP
E
Proveedores y Contratistas
Revisión y acompañamiento en la evaluación de proveedores en items relacionados con SST | Proveedores | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR
E
Plan Estrategico Seguridad Vial
Diagnostico y Planificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Trabajadores, contratistas, Aprendices | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 FEB to 2026 MARZ
E
Revision y documentacion del Plan Estrategico de Seguridad Vial y | Trabajadores y contratistas | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ABR to 2026 JUN
E
Realizar capacitacion y formacion al personal involucrado | Trabajadores y contratistas | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 JUN to 2026 JUL
E
Verificar la eficacia del PESV y asegurar la mejora continua. | Trabajadores y contratistas | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 JUN to 2026 SEP
E
Promover la mejora continua del SGSST
Medición de los Indicadores del SG-SST | Profesional Especializado SST | Profesional Especializado SST | P | [12 empty] | Medicion de Indicadores de gestion y PEI | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E
Implementación y solución a planes de mejora (Hallazgos) | Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 ENE
E
Auditoria Interna del SG-SST - Decreto 1072 de 2015 | Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional Especializado SST y ARL | P | bar: 2026 SEP
E
Revision por la direccion Anual del SGSST | Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo | Represenatnte legal y Representante del Copasst | P | bar: 2026 DIC
E
Evaluación de los estándares Mínimos según la Res 312 de 2019 | Todos los Procesos | Profesional Especializado SST | P | bar: 2026 DIC
E
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | P | 8 | 9 | 8 | 18 | 10 | 13 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 13
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  | ANUAL | bar: I to IX
|  |  | P | I: 121
|  |  | E | I: 0
% | bar: I to X
ELABORÓ: _________________________________________ Diana Estefanía Torres Castellanos Profesional SST |  | APROBÓ: ________________________________________________ EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ Representante Legal |  | XI: FECHA DE APROBACION ___________________________